## Budget Travaux
BUDGET ET CHIFFRAGE DES TRAVAUX
Projet: |  | Rénovation complète |  |  | Date: |  | 11/01/2026
Client: |  | Nom du client |  |  | Référence: |  | PRJ-2024-001
Poste de travaux | Catégorie | Quantité | Unité | Prix Unitaire (€) | Main d'œuvre (€) | Total HT (€) | Statut
Démolition | Gros œuvre | 1 | Forfait | 2500 | 1500 |  | En attente
Maçonnerie murs porteurs | Gros œuvre | 25 | m² | 180 | 2000 |  | En attente
Chape béton | Gros œuvre | 80 | m² | 45 | 1800 |  | En attente
Isolation thermique | Isolation | 120 | m² | 35 | 1200 |  | En attente
Isolation phonique | Isolation | 80 | m² | 28 | 800 |  | En attente
Plomberie sanitaire | Plomberie | 1 | Forfait | 4500 | 2500 |  | En attente
Plomberie chauffage | Plomberie | 1 | Forfait | 5500 | 3000 |  | En attente
Électricité complète | Électricité | 1 | Forfait | 6000 | 3500 |  | En attente
Tableau électrique | Électricité | 1 | Unité | 1200 | 400 |  | En attente
Plâtrerie doublage | Second œuvre | 140 | m² | 35 | 2100 |  | En attente
Plafonds suspendus | Second œuvre | 60 | m² | 45 | 1200 |  | En attente
Menuiseries intérieures | Menuiserie | 8 | Porte | 350 | 800 |  | En attente
Fenêtres double vitrage | Menuiserie | 12 | Fenêtre | 650 | 1200 |  | En attente
Carrelage sol | Revêtements | 75 | m² | 55 | 1500 |  | En attente
Parquet flottant | Revêtements | 45 | m² | 65 | 900 |  | En attente
Peinture murs et plafonds | Peinture | 280 | m² | 18 | 2800 |  | En attente
Cuisine équipée | Équipement | 1 | Forfait | 8500 | 1500 |  | En attente
Salle de bain complète | Équipement | 2 | Unité | 4500 | 2000 |  | En attente
Ventilation VMC | Ventilation | 1 | Forfait | 1800 | 600 |  | En attente
Nettoyage final | Finitions | 1 | Forfait | 800 | 400 |  | En attente
SOUS-TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC
ANALYSE PAR CATÉGORIE
Catégorie | Nombre de postes | Total Matériaux (€) | Total Main d'œuvre (€) | Total (€) | % du total
Gros œuvre
Isolation
Plomberie
Électricité
Second œuvre
Menuiserie
Revêtements
Peinture
Équipement
Ventilation
Finitions

## Détail Postes
DÉTAIL DES POSTES DE TRAVAUX
Poste | Description détaillée | Fournisseur | Référence | Quantité | Prix U. (€) | Remise % | Total (€) | Notes
Démolition | Démolition cloisons + évacuation gravats | Démo Express | DEM-001 | 1 | 2500 | 0% |  | Évacuation en déchetterie incluse
Maçonnerie | Parpaings 20cm + mortier + pose | Matériaux Pro | MAC-150 | 25 | 180 | 500% |  | Prévoir temps de séchage
Chape béton | Chape liquide auto-nivelante | Béton Services | CHA-200 | 80 | 45 | 1000% |  | Épaisseur 5cm
Isolation | Laine de roche 200mm | Iso Confort | ISO-LR200 | 120 | 35 | 800% |  | Certifié RT2020
Plomberie | Kit sanitaire complet avec robinetterie | Plombier Plus | PLB-KIT01 | 1 | 4500 | 1200% |  | Garantie 10 ans
Électricité | Installation complète tableau + câblage | Elec Pro | ELEC-COMP | 1 | 6000 | 800% |  | Norme NF C 15-100
Plâtrerie | BA13 hydrofuge + rails + montants | Plâtre & Co | PLA-BA13H | 140 | 35 | 1500% |  | Pour pièces humides
Menuiseries | Portes isoplanes blanches + huisseries | Menu Bois | POR-ISO80 | 8 | 350 | 1000% |  | Hauteur 204cm
Fenêtres | PVC double vitrage 4/16/4 | Fenêtres Confort | FEN-PVC140 | 12 | 650 | 1200% |  | Coefficient Uw=1.2
Carrelage | Grès cérame 60x60 + colle + joints | Carrelage Design | CAR-GC60 | 75 | 55 | 800% |  | Aspect pierre naturelle
Parquet | Parquet flottant chêne massif | Parquet Elite | PAR-CHE12 | 45 | 65 | 500% |  | Classe 32 AC4
Peinture | Peinture acrylique mate + sous-couche | Couleurs Pro | PEI-ACR10 | 280 | 18 | 1000% |  | 2 couches minimum
Cuisine | Cuisine équipée 8m linéaires avec électroménager | Cuisines Design | CUI-MOD2024 | 1 | 8500 | 1500% |  | Plan de travail quartz
Salle de bain | Ensemble complet douche + meuble + WC | Bain Confort | SDB-COMP | 2 | 4500 | 1000% |  | Douche italienne
VMC | VMC double flux avec récupération chaleur | Ventil Air | VMC-DF250 | 1 | 1800 | 500% |  | Économie énergie 40%
TOTAL DÉTAILLÉ

## Planning
PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
Phase | Tâche | Durée (jours) | Date début | Date fin | Responsable | Statut
Préparation | Démolition et déblaiement | 5 | 2026-01-11 11:10 | 2026-01-16 11:10 | Équipe Démo | En attente
Préparation | Évacuation des gravats | 2 | 2026-01-16 11:10 | 2026-01-18 11:10 | Équipe Démo | En attente
Gros œuvre | Maçonnerie murs porteurs | 10 | 2026-01-18 11:10 | 2026-01-28 11:10 | Maçon Chef | En attente
Gros œuvre | Coulage chape béton | 3 | 2026-01-28 11:10 | 2026-01-31 11:10 | Maçon Chef | En attente
Gros œuvre | Séchage chape | 7 | 2026-01-31 11:10 | 2026-02-07 11:10 | N/A | En attente
Isolation | Isolation thermique | 4 | 2026-02-07 11:10 | 2026-02-11 11:10 | Équipe Iso | En attente
Isolation | Isolation phonique | 3 | 2026-02-11 11:10 | 2026-02-14 11:10 | Équipe Iso | En attente
Plomberie | Plomberie sanitaire | 6 | 2026-02-14 11:10 | 2026-02-20 11:10 | Plombier Pro | En attente
Plomberie | Plomberie chauffage | 5 | 2026-02-20 11:10 | 2026-02-25 11:10 | Plombier Pro | En attente
Électricité | Saignées et gaines | 4 | 2026-02-14 11:10 | 2026-02-18 11:10 | Électricien | En attente
Électricité | Câblage et tableau | 5 | 2026-02-18 11:10 | 2026-02-23 11:10 | Électricien | En attente
Second œuvre | Plâtrerie et doublage | 8 | 2026-02-25 11:10 | 2026-03-05 11:10 | Plâtrier | En attente
Second œuvre | Plafonds suspendus | 4 | 2026-03-05 11:10 | 2026-03-09 11:10 | Plâtrier | En attente
Menuiserie | Pose fenêtres | 3 | 2026-03-09 11:10 | 2026-03-12 11:10 | Menuisier | En attente
Menuiserie | Pose portes intérieures | 2 | 2026-03-12 11:10 | 2026-03-14 11:10 | Menuisier | En attente
Revêtements | Carrelage sols | 6 | 2026-03-14 11:10 | 2026-03-20 11:10 | Carreleur | En attente
Revêtements | Pose parquet | 4 | 2026-03-20 11:10 | 2026-03-24 11:10 | Parqueteur | En attente
Peinture | Sous-couche murs et plafonds | 3 | 2026-03-24 11:10 | 2026-03-27 11:10 | Peintre | En attente
Peinture | Finition peinture | 4 | 2026-03-27 11:10 | 2026-03-31 11:10 | Peintre | En attente
Équipement | Installation cuisine | 3 | 2026-03-31 11:10 | 2026-04-03 11:10 | Cuisiniste | En attente
Équipement | Installation salles de bain | 4 | 2026-04-03 11:10 | 2026-04-07 11:10 | Sanitairiste | En attente
Finitions | Ventilation VMC | 2 | 2026-04-07 11:10 | 2026-04-09 11:10 | Ventiliste | En attente
Finitions | Nettoyage final | 2 | 2026-04-09 11:10 | 2026-04-11 11:10 | Équipe Nettoyage | En attente
DURÉE TOTALE DU PROJET: |  | 90 jours

## Instructions
GUIDE D'UTILISATION DU BUDGET TRAVAUX
ONGLET: Budget Travaux
• Modifiez les quantités et prix unitaires selon vos besoins
• Le calcul du total se fait automatiquement
• La TVA est calculée à 20% (modifiable dans la formule)
• Utilisez la liste déroulante pour mettre à jour le statut
• Les graphiques se mettent à jour automatiquement
ONGLET: Détail Postes
• Saisissez les informations détaillées pour chaque poste
• Indiquez les fournisseurs et références
• Les remises sont calculées automatiquement
• Ajoutez des notes importantes dans la dernière colonne
ONGLET: Planning
• Planifiez les dates de début et fin de chaque tâche
• Assignez les responsables pour chaque phase
• Suivez l'avancement avec le statut
• La durée totale est calculée automatiquement
CONSEILS PRATIQUES:
1. Demandez plusieurs devis pour comparer les prix
2. Prévoyez une marge de 10-15% pour les imprévus
3. Vérifiez les garanties et assurances des artisans
4. Établissez un calendrier de paiement échelonné
5. Conservez tous les justificatifs et factures
6. Faites valider les travaux étape par étape
LÉGENDE DES COULEURS:
| Bleu foncé | En-têtes principaux
| Bleu clair | Sous-totaux
| Vert | Total final
| Gris clair | Lignes alternées