## Plan de Prévention
PLAN DE PRÉVENTION - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INFORMATIONS GÉNÉRALES |  |  | DESCRIPTION DE L'OPÉRATION
Entreprise Utilisatrice: | Nom de l'entreprise |  | Description détaillée des travaux à réaliser: • Nature des opérations • Moyens techniques utilisés • Nombre d'intervenants • Phases de réalisation • Équipements de protection collective et individuelle
Entreprise Extérieure: | Nom de l'entreprise prestataire
Lieu d'intervention: | Adresse complète du site
Date de début: | 11/01/2026
Date de fin: | 10/02/2026
Durée estimée: | 30 jours
Chef de projet EU: | Nom du responsable
Chef de projet EE: | Nom du responsable externe
ANALYSE DES RISQUES IDENTIFIÉS
N° | Phase de travail | Risque identifié | Gravité | Probabilité | Criticité | Mesures de prévention | Responsable
1 | Préparation du site | Risque de chute de plain-pied | Élevée | Moyenne | 6 | Balisage et signalisation des zones | Chef de chantier
2 | Travaux en hauteur | Chute de hauteur | Critique | Élevée | 12 | Harnais, ligne de vie, garde-corps | Responsable sécurité
3 | Utilisation d'outils électriques | Électrocution | Critique | Faible | 4 | Vérification des équipements, formation | Électricien qualifié
4 | Manutention | Troubles musculo-squelettiques | Moyenne | Élevée | 6 | Formation gestes et postures, aides mécaniques | Chef d'équipe
5 | Bruit | Exposition au bruit | Moyenne | Moyenne | 4 | Protections auditives, organisation du travail | Responsable HSE
6 | Produits chimiques | Intoxication, brûlures | Élevée | Moyenne | 6 | FDS disponibles, EPI adaptés, ventilation | Référent chimique
7 | Co-activité | Interférence entre activités | Moyenne | Élevée | 6 | Planning coordonné, permis de travail | Coordinateur
8 | Incendie/Explosion | Incendie sur le site | Critique | Faible | 4 | Extincteurs, détecteurs, plan d'évacuation | Responsable ERP
MOYENS DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION
Type | Équipement/Mesure | Quantité | Vérification | Responsable | Date contrôle | Statut | Observations
EPC | Garde-corps | 50 m | Visuelle quotidienne | Chef de chantier | 11/01/2026 | Conforme | RAS
EPI | Harnais antichute | 10 | Annuelle | Responsable sécurité | 11/01/2026 | Conforme | À vérifier en avril
EPI | Casques de protection | 15 | Visuelle | Chef d'équipe | 11/01/2026 | Conforme | RAS
EPI | Gants de protection | 20 paires | Avant utilisation | Chaque utilisateur | 11/01/2026 | Conforme | Stock suffisant
EPI | Chaussures de sécurité | 15 paires | Mensuelle | Chef d'équipe | 11/01/2026 | Conforme | RAS
EPC | Extincteurs | 5 | Annuelle | Prestataire agrée | 12/12/2025 | Conforme | Prochain contrôle 11 mois
Signalisation | Panneaux de sécurité | 25 | Visuelle | Coordinateur | 11/01/2026 | Conforme | RAS
Organisationnel | Permis de travail | N/A | À chaque intervention | Coordinateur | - | Actif | Procédure en place
MESURES D'URGENCE ET COORDONNÉES
SAMU: | 15 |  | Infirmerie la plus proche: | À compléter
Pompiers: | 18 |  | Hôpital: | À compléter
Police/Gendarmerie: | 17 |  | Médecin du travail: | À compléter
N° d'urgence européen: | 112 |  | Inspection du travail: | À compléter
SIGNATURES ET APPROBATIONS
Entreprise Utilisatrice |  | Entreprise Extérieure |  | CSSCT (si applicable) |  | Coordinateur SPS
Nom: Fonction: Date: Signature: |  | Nom: Fonction: Date: Signature: |  | Nom: Date: Signature: |  | Nom: Date: Signature:

## Instructions
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PLAN DE PRÉVENTION
1. OBJECTIF DU PLAN DE PRÉVENTION
Le plan de prévention est obligatoire dès lors qu'une entreprise extérieure intervient dans une entreprise utilisatrice pour des travaux dont la durée prévisible est au moins égale à 400 heures sur 12 mois ou comportant des travaux dangereux.
2. ÉTAPES D'ÉLABORATION
• Inspection commune des lieux de travail
• Analyse des risques liés à la co-activité
• Définition des mesures de prévention
• Rédaction du plan de prévention
• Signature par les parties
3. CONTENU OBLIGATOIRE
• Définition des phases d'activité dangereuses
• Adaptation des matériels et installations
• Mesures de prévention et de protection
• Consignes de sécurité
• Organisation des premiers secours
4. MISE À JOUR
Le plan de prévention doit être adapté en cas de modification des conditions d'exécution ou de nouvelles situations dangereuses.
5. CONSERVATION
Le plan doit être conservé et tenu à disposition de l'inspection du travail pendant 5 ans après la fin des travaux.
6. ÉCHELLE DE CRITICITÉ
Criticité = Gravité × Probabilité
• 1-2: Risque faible (Vert)
• 3-4: Risque moyen (Jaune)
• 6-8: Risque élevé (Orange)
• 9-16: Risque critique (Rouge)

## Analyse des Risques
ANALYSE DÉTAILLÉE DES RISQUES
Catégorie | Risque | Gravité | Probabilité | Criticité | Personnel exposé | Équipements | Formation requise
Mécanique | Chute de hauteur | 4 | 3 | 12 | Tous intervenants | Harnais, ligne de vie | Travail en hauteur
Mécanique | Chute d'objet | 3 | 2 | 6 | Personnel au sol | Casque, balisage | Sécurité de base
Électrique | Électrocution | 4 | 1 | 4 | Électriciens | VAT, EPI isolants | Habilitation électrique
Physique | Bruit excessif | 2 | 3 | 6 | Tous | Protections auditives | Prévention bruit
Chimique | Inhalation produits | 3 | 2 | 6 | Manipulateurs | Masque, ventilation | Risque chimique
Biologique | Exposition amiante | 4 | 1 | 4 | Désamianteurs | Combinaison, masque FFP3 | Sous-section 4
Organisationnel | Co-activité | 2 | 3 | 6 | Tous | Signalisation | Plan de prévention
Ergonomique | TMS | 2 | 3 | 6 | Manutentionnaires | Aides mécaniques | Gestes et postures
Psychosocial | Stress | 2 | 2 | 4 | Responsables | Organisation | Management
Incendie | Feu/Explosion | 4 | 1 | 4 | Tous | Extincteurs | Évacuation

## Mesures de Prévention
MESURES DE PRÉVENTION DÉTAILLÉES
Type de mesure | Description | Priorité | Responsable | Délai | Coût estimé | Statut
EPC | Installation de garde-corps périphériques | Critique | Chef de chantier | Avant démarrage | 2500 € | Planifié
EPC | Mise en place de filets de sécurité | Élevée | Responsable sécurité | J+2 | 1800 € | En cours
EPI | Distribution harnais de sécurité | Critique | Magasinier | J0 | 3000 € | Réalisé
Formation | Formation travail en hauteur | Élevée | Responsable HSE | J-7 | 1500 € | Réalisé
Formation | Habilitation électrique | Élevée | Organisme agréé | J-15 | 2000 € | Réalisé
Organisationnel | Mise en place permis de travail | Élevée | Coordinateur | J0 | 0 € | Actif
Technique | Vérification des échafaudages | Critique | Bureau de contrôle | Avant utilisation | 800 € | Planifié
Signalisation | Pose de panneaux de sécurité | Moyenne | Chef d'équipe | J+1 | 400 € | En cours
EPI | Fourniture chaussures de sécurité | Moyenne | Magasinier | J0 | 1200 € | Réalisé
Organisationnel | Plan de circulation | Élevée | Coordinateur | J0 | 0 € | Réalisé

## Suivi et Contrôle
SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIONS
Date | Action | Type de contrôle | Réalisé par | Résultat | Conformité | Actions correctives | Date clôture
11/01/2026 | Vérification EPI | Visuel | Chef d'équipe | Tous les EPI présents | Conforme | - | 11/01/2026
11/01/2026 | Contrôle échafaudage | Réglementaire | Bureau contrôle | Stable et sécurisé | Conforme | - | 11/01/2026
12/01/2026 | Test ligne de vie | Technique | Technicien qualifié | En attente | À vérifier | Planifier test | -
09/01/2026 | Inspection balisage | Visuel | Coordinateur | Manque signalisation | Non conforme | Ajout panneaux zone nord | 11/01/2026
11/01/2026 | Contrôle extincteurs | Réglementaire | Prestataire | Tous opérationnels | Conforme | - | 11/01/2026
18/01/2026 | Réunion sécurité | Organisationnel | Responsable HSE | À réaliser | En attente | Planifier réunion | -
10/01/2026 | Vérification formation | Documentaire | RH | Attestations à jour | Conforme | - | 10/01/2026
11/01/2026 | Audit plan prévention | Réglementaire | Inspection travail | Document complet | Conforme | - | 11/01/2026