## Ordre de Fabrication
ORDRE DE FABRICATION
Généré le 11/01/2026 à 12:46
Informations Générales |  |  | Détails Produit
N° Ordre de Fabrication: | OF-2024-001 |  | Code Produit: | PROD-2024-A15
Date de création: | 11/01/2026 |  | Désignation: | Pièce Assemblage Type A
Date de début prévue: | 12/01/2026 |  | Quantité à produire: | 500 unités
Date de fin prévue: | 16/01/2026 |  | Unité: | Pièces
Priorité: | HAUTE |  | Version/Révision: | Rev. 3.2
Responsable: | Jean MARTIN |  | Lieu de fabrication: | Atelier Principal
Statut: | EN ATTENTE |  | Référence client: | CLI-REF-2024-089
NOMENCLATURE - MATIÈRES PREMIÈRES
Code Article | Désignation | Quantité Requise | Unité | Stock Disponible
MAT-001 | Acier Inoxydable 304 | 150 | kg | 200
MAT-002 | Vis M8x20 | 2000 | pcs | 5000
MAT-003 | Joint Caoutchouc | 500 | pcs | 450
MAT-004 | Peinture Époxy Bleue | 25 | L | 30
MAT-005 | Rondelle Ø8 | 2000 | pcs | 3000
MAT-006 | Écrou M8 | 2000 | pcs | 2500
MAT-007 | Plaque Aluminium 2mm | 80 | m² | 60
ÉTAPES DE FABRICATION
Étape | Opération | Poste de Travail | Temps Estimé | Responsable
1 | Découpe des plaques | Atelier Découpe | 4h | Pierre DUBOIS
2 | Usinage pièces principales | CNC-01 | 8h | Marie LEROY
3 | Traitement thermique | Four Industriel | 12h | Luc BERNARD
4 | Assemblage principal | Poste Assemblage A | 6h | Sophie PETIT
5 | Soudure | Poste Soudure 3 | 5h | Marc ROUX
6 | Contrôle qualité intermédiaire | Labo Qualité | 2h | Anne VINCENT
7 | Peinture et finition | Cabine Peinture | 4h | Paul MOREAU
8 | Montage final | Poste Assemblage B | 3h | Julie SIMON
9 | Contrôle qualité final | Labo Qualité | 2h | Anne VINCENT
10 | Emballage et étiquetage | Zone Expédition | 2h | Thomas LAURENT
CONTRÔLES QUALITÉ
Point de Contrôle | Type de Contrôle | Critère d'Acceptation | Fréquence | Responsable
Dimensions pièces | Mesure dimensionnelle | ±0.1mm | 100% | Anne VINCENT
État de surface | Inspection visuelle | Ra < 1.6 | Échantillon 10% | Anne VINCENT
Résistance soudure | Test traction | > 500 MPa | Échantillon 5% | Labo Externe
Adhérence peinture | Test quadrillage | Grade 0-1 | Échantillon 10% | Anne VINCENT
Étanchéité | Test pression | 0 fuite à 10 bar | 100% | Anne VINCENT
OBSERVATIONS ET REMARQUES
• Prévoir une réunion de lancement avec tous les responsables • Vérifier la disponibilité de la Plaque Aluminium (stock insuffisant) • Commander si nécessaire avant le démarrage • Prévoir maintenance préventive sur CNC-01 avant démarrage
SIGNATURES ET VALIDATIONS
Émis par: | Nom: ___________________ | Date: ___________ | Signature: _______________
Validé par: | Nom: ___________________ | Date: ___________ | Signature: _______________
Approuvé par: | Nom: ___________________ | Date: ___________ | Signature: _______________

## Instructions
📋 ORDRE DE FABRICATION
Feuille principale contenant toutes les informations nécessaires pour la production:
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Numéro d'ordre unique
• Dates de planification
• Priorité et responsable
2. DÉTAILS PRODUIT
• Code et désignation du produit
• Quantité à produire
• Version et références
3. NOMENCLATURE
• Liste complète des matières premières
• Quantités requises
• Vérification des stocks disponibles
⚠️ Articles en rouge = stock insuffisant
4. ÉTAPES DE FABRICATION
• Séquence détaillée des opérations
• Postes de travail assignés
• Temps estimés
• Responsables par étape
5. CONTRÔLES QUALITÉ
• Points de contrôle obligatoires
• Critères d'acceptation
• Fréquence des contrôles
📊 SUIVI DE PRODUCTION
Tableau de suivi quotidien:
• Enregistrer les quantités produites
• Noter les rebuts et écarts
• Comparer temps réel vs prévu
• Ajouter observations importantes
📦 MATIÈRES PREMIÈRES
Gestion des stocks:
• Suivi de la consommation
• Alertes automatiques par couleur:
🟢 VERT = Stock suffisant
🟠 ORANGE = Stock faible
🔴 ROUGE = Rupture de stock
💡 CONSEILS D'UTILISATION
• Imprimer l'ordre de fabrication avant le démarrage
• Vérifier tous les stocks avant de lancer la production
• Mettre à jour le suivi quotidiennement
• Faire signer les validations par les responsables
• Archiver le document complété après production
⚠️ POINTS D'ATTENTION
• Toujours respecter l'ordre des étapes
• Ne pas sauter les contrôles qualité
• Signaler immédiatement tout problème
• Documenter tous les écarts et non-conformités

## Suivi Production
SUIVI DE PRODUCTION
Date | Étape | Opération | Quantité Produite | Quantité Bonne | Quantité Rebut | Temps Réel | Temps Prévu | Écart | Observations
11/01/2026 | 1 | Découpe des plaques | 500 | 495 | 5 | 4h15 | 4h00 | +15min | Quelques ajustements nécessaires
12/01/2026 | 2 | Usinage pièces principales | 500 | 490 | 10 | 8h30 | 8h00 | +30min | Outils à affûter
13/01/2026 | 3 | Traitement thermique | 490 | 488 | 2 | 12h00 | 12h00 | 0min | RAS

## Matières Premières
GESTION DES MATIÈRES PREMIÈRES
Code Article | Désignation | Stock Initial | Quantité Utilisée | Stock Restant | Statut
MAT-001 | Acier Inoxydable 304 | 200 | 150 | 50 | OK
MAT-002 | Vis M8x20 | 5000 | 2000 | 3000 | OK
MAT-003 | Joint Caoutchouc | 450 | 500 | -50 | RUPTURE
MAT-004 | Peinture Époxy Bleue | 30 | 25 | 5 | FAIBLE
MAT-005 | Rondelle Ø8 | 3000 | 2000 | 1000 | OK
MAT-006 | Écrou M8 | 2500 | 2000 | 500 | FAIBLE
MAT-007 | Plaque Aluminium 2mm | 60 | 80 | -20 | RUPTURE